温岭市工程建设项目

施工招标文件

招标项目：温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目

招 标 人：温岭市大溪镇人民政府（盖章）

联 系 人：陈洁

电    话：17858669703

招标代理机构：浙江金承工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈伟

联系电话：13566672626

2023年3月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目 建设地点：温岭市大溪镇潘郎村 工程预算价：418079元 承包方式：包工包料 要求质量标准：合格 |
| 2 | 工期要求：60天内（含60天） |  |
| 3 | 招标范围：施工图范围内招标人指定的建设用地复垦工程 |  |
| 4 | 资金来源：镇（街道）、村自筹 |  |
| 5 | 资质条件：须具备水利水电施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 项目经理资格：须具备水利水电工程专业贰级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类证书）。 |  |
| 6 | 下浮率：-10% |  |
| 7 | 有效投标工期范围：90天内（含90天） |  |
| 8 | 投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 9 | 投标保证金的金额：捌仟叁佰元整 投标保证金的形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇） 采用现金形式： 户 名：温岭市大溪镇人民政府； 开户行：中国农业银行温岭大溪支行； 账 号：199276010400137290000000001 投标保证金的到账截止时间：2023年3月14日上午11：00整 电汇或转账时需在用途栏中注明“水门后复垦”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。 2、采用银行保函或者保险公司保单形式： 1）有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。 2）银行保函或者保险担保中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标文件组成17.5条”中所列条款。 3）银行保函或者保险公司保单出具的截止日期： 2023年3月14日 |  |
| 10 | 投标文件份数：资格标正、副本各1份，商务标正、副本各1份；附件资料1份 |  |
| 11 | 投标文件递交至：温岭市大溪镇便民服务中心四楼会议室 |  |
| 12 | 递交投标文件截止时间： 2023年 3 月 15 日下午13：30整 地点：温岭市大溪镇便民服务中心四楼会议室 |  |
| 13 | 开标时间：2023年 3 月 15 日下午13：30整 地点：温岭市大溪镇便民服务中心四楼会议室 |  |
| 14 | 评标办法：合理定价评审抽取法 |  |
| 15 | 合同履约保证金数额为：签约合同价的2% |  |

二、投标人须知

一、总则

(一)、工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述。

2、工程概况：本工程为温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目，位于温岭市大溪镇潘郎村。项目区总规模为 0.5015 公顷 (合 7.523 亩)。

主要内容包括：（1）土地平整工程：建筑垃圾清理 2571 立方米，土地平整 4316 立方米，犁底层夯实 1444 立方米，客土回填 2302 立方米，田埂修筑 564 米；（2）灌溉与排水工程：新建40*50灌排渠239米，新建315PE管25米，新建泵站1座，新建窨井2处，新建分水闸2处；（3）田间道路工程：新建3米田间道72m，新建D400过路涵24米，新建下田道5处;(4) 农田防护与生态保持工程: 土地翻耕0.502公顷，有机肥3761 千克。具体详见设计图纸。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

(二)、招标范围、工期及承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的建设用地复垦工程。

二、标底及投标报价编制依据

一、编制依据：

1、由杭州天顶距土地勘测规划设计有限公司设计的温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目施工图。

2、《浙江省土地整治项目预算定额》（2016）；《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额》（2016）》； 《浙江省土地整治项目预算编制规定》（2016）；浙江省国土资源厅关于土地整治工程营业税改增值税后计价依据的调整办法；

3、材料信息价根据《台州造价》2023年第1期(温岭)除税价 ，次要材料按定额基期价格。

二、计价方式及取费标准：

1、进入直接工程费的材料预算价限价：块石34元/ 吨（除税价），砂、碎石64元/吨（除税价），水泥350元/吨（除税价），柴油6500元/吨（除税价），汽油7000元/吨（除税价），标砖450元/千块（除税价）超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价计算。

2、本工程预算采用综合单价法计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润和税金。

3、工程取费类别：按土地开发整理项目预算定额标准计取，其中：

措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费费 率（%） | 冬雨季施工增加费费率（%） | 临时设施费费 率（%） | 施工辅助费费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.25 |
| 5 | 农用井工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.25 |
| 6 | 其他工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 7 | 安装工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 3.95 |

间接费：5.8%（土）、6.8%（石）、5.8%（砌体）、6.8%（混凝土）、8.8%（农用井）、5.8%（其他）、65%（安装）；利润：3%；税金：9%。

三、有关事项说明：

- 1.本工程的数量按设计施工图纸及业主提供的数量计入，结算按实调整。

- 2.本工程建筑垃圾清理运至业主指定地5km内包干。

- 3.本工程客土回填土由投标人自行解决，运输距离按8km内包干。

- 4.本工程综单价的价格按市场询价综合考虑进入（含税价）。

- 5.本工程土地平整工程的内容根据设计报告方案计入。

- 6.本工程所有混凝土按自拌混凝土考虑计入。

- 7.本工程如有材料需要二次搬运，相关费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不另计算。

- 8.本工程施工用水、施工用电由投标人自行解决，有关费用在报价中自行考虑，本预算水价按3.78元/m3，电价按0.696元/KWH计算。

- 9.本工程材料使用品牌具体如下：PE实壁管：参照或相当于公元、伟星、泰州、营联；闸阀：参照或相当于杭州春江、上海冠众、宁波浙东；水泵：参照或相当于浙江大元、浙江新界、上海申银、上海熊猫。

- 10.本工程暂列金额按主体建安的3%考虑即12177元，由业主提供实际掌握使用。

- 11.本预算未尽事宜，结算按实调整。

三、投标文件的编制

(一)．投标文件的组成

1、本工程投标文件由资格标、商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

14.1 本工程项目投标文件由商务标、资格标两部分组成。

14.2 商务标包括以下内容：

14.2.1商务标封面

14.2.2目录

14.2.3投标函

14.2.4投标报价计算书

（招标文件所附预算书将自动成为商务标组成内容，且将为合同组成部分，投标

时不提供）

14.3 资格标包括以下内容：

14.3.1 资格标封面

14.3.2 目录

14.3.3 资格后审申请书

14.3.4 法定代表人资格证明书

14.3.5 项目管理班子配备承诺书

14.3.6 拟用于本招标项目的主要施工机械设备一览表

14.3.7 温岭市建设工程诚信投标承诺书

14.3.8 营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本

14.3.9 项目经理的建造师注册证书复印件，水利部或水利厅颁发的有效的安全 生产考核合格证书（B类证书）复印件；

14.3.10 投标保证金为转账（或电汇）形式的，须提供投标人的中国人民银行颁发的基本账户开户许可证（或基本存款账户开户银行出具的能体现基本存款账户的证明材料）；投标保证金为银行保函或者保险公司保单形式的，须提供银行保函原件或者保险公司保单原件

14.3.11 招标人要求提交的其他资料。

3、附件资料包括以下内容：

（1）投标授权委托书。

（2）身份证原件。

4、投标人以转账（或电汇）形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第9项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未提交投标保证金。投标人以银行保函或者保险公司保单形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第9项的规定提供银行保函或者保险公司保单，并将保函（保单）原件装订在资格标中，否则视为未提交投标保证金。

5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

6、以上涉及的证书等相关资料的复印件必须加盖公章且在有效期内。

(二)．投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第（二）条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标人质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(三)．投标保证金

1、投标人应按投标须知前附表第9项的规定，否则视为未提交投标保证金。

2、投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3、除第一中标候选人外投标人的投标保证金在开标结束后退还，有异议、投诉的投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

4、中标人的投标保证金将在其提交合同履约担保后无息退还。

5、如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

6、投标人在投标有效期内要求撤销或修改其投标文件的；

7、中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约担保或签署合同的；

8、投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

(四)．投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书、投标报价计算书、资格标封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签署(或加盖印章)。

3、投标文件由委托代理人签字(或加盖印章)或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签署(或加盖印章)投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

(一)．投标文件的密封与递交

1、投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别密封，在密封袋上正确标明“商务标”和“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。

2、未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(资格标、商务标、投标保证金、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。

(二)．递交投标文件的截止时间

l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(三)．投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

22.开标

22.1、招标人将于前附表第12项规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。

22.2、委托代理人参加开标、询标的，须同时递交合法、有效的《投标授权委托书》原件。

22.3、开标会议由招标人组织，依法接受相关部门的监督。

22.4、本工程先开资格标，资格标评定结果出来后，再开商务标。资格标评定为无效的，则商务标不予开封。

22.5、招标人在开商务标前当众宣布资格标及投标保证金评定结果并宣布招标控制价（预算价）、有效报价下浮率范围。而后宣读有效投标的投标人名称、投标下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.6、按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.7、招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.8、招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

22.9、投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

六、评  标

- 评标委员会

23.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

23.2评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

23.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。

23.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

24.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标文件的符合性

27.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

七、合同授予

- 合同授予标准

28.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第24条规定评出的投标人。

- 中标通知书

29.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》的要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。评标结果公示后投标人资格无效的，评标基准价不作调整。

29.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

29.3中标通知书将成为合同的组成部分。

- 履约保证金

30.1中标人应按投标人须知前附表第15项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证金。

30.2中标人如未按上述规定提供履约保证金，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

- 合同的签订

31.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

31.2 招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

31.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、重新招标和不再招标

- 重新招标

32.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

33.不再招标

33.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人自行决定不再招标。

九、纪律和监督

34.对招标人的纪律要求

34.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

35.对投标人的纪律要求

35.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

36.对评标委员会成员的纪律要求

36.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

37.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

37.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

38.投诉

38.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（合理定价评审抽取法）

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

2.1 评标委员会先对投标保证金、资格标进行评审，再对商务标评审。

2.2 商务标评审只针对通过投标保证金、资格标评审的投标人。

三.评标标准及办法

3.1在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市农业农村和水利 局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的递交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；

3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

3.2.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

3.2.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；

3.2.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

3.2.8不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.9 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.2.10投标人之间约定中标人；

3.2.11投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.2.12属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.2.13投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.14招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.2.15招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.2.16招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.2.17招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.2.18招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.2.19法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3投标保证金评审

投标人有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1投标人未按本投标人须知规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标人须知规定的。

3.4资格标评审

资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.4.1委托代理人没有提供合法、有效的《投标授权委托书》原件的；

3.4.2资格后审申请文件份数未按投标人须知前附表第10项规定份数提供的；

3.4.3 资格后审申请文件未按第二章“投标人须知”条款规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的；

3.4.4 资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的资料不符合要求，或者提供的资料无效的，或者提供的证书及资料的复印件未加盖公章的；

3.4.5投标人、项目经理等级或类别（专业）不符合招标文件要求的；

3.4.6有挂靠迹象的。

3.4.7其它与有关法律、法规及相关政策性规定不相符的。

3.4.8资格标中未提供温岭市建设工程诚信投标承诺书或提供的温岭市建设工程诚信投标承诺书无效的。

3.5商务标评审

商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.5.1商务标中封面或投标函或投标报价计算书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)；

3.5.2商务标无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；

3.5.3投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.5.4质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；

3.5.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。

3.5.6商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标函的投标报价大写不符合国家有关规定的。

3.5.7投标人擅自调整预算书或工程费用计算程序表中招标人提供的数据、规格、型号、品牌、计算程序的；

3.5.8投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

3.5.9商务标附有招标人不能接受的条件；

3.5.10商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；

3.5.11投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

3.5.12弄虚作假或有其他违法行为的；

3.5.13不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.6投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标无效。

3.6.1 投标文件中投标函的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，

3.6.3但单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准修正单价。

3.6.4其余算术错误按招标人要求进行修正。

3.7 细微偏差补正

评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书

面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等

情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.7.1 投标文件中填报的投标工期承诺、工程质量承诺前后不一致时，以投标函为准。

3.7.2 按照上述规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认后产生约束力。

4 公开随机抽取确定中标候选人

4.1 随机抽取中标候选人的程序及方法

4.1.1 未通过资格标及商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标候选人的抽签；

4.1.2 随机抽取中标候选人的程序及方法；

4.1.2.1 按递交投标文件顺序，由每个通过资格标及商务标评审的有效投标人的法定代表人（或其委托代理人），公开抽取、登记并确认代表该投标人的号码，并当场公布每个号码所对应的投标人。

4.1.2.2招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。如经评审后，有效投标人不足三家但评标委员会认为本次投标具有竞争性的，则可只抽取一个中标候选人。

5推荐中标候选人

5.1招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

5.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

第二章   合同条款及格式

第一部分  协  议  书

合同名称：

温岭市大溪镇人民政府（以下称发包人）拟修建温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目 ，接受了            （承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日在                            签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）               元。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术要求；

（7）图纸；

（8）预算书；

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

6．本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：温岭市大溪镇人民政府  承包人：       （名称）

（公章）                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签名）                 	           （签名）

地    址：                          地    址：

电    话：                          电    话：

电    传：                          电    传：

传    真：                          传    真：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                          账    号：

第三部分　　专用合同条款

前    言

专用合同条款中的各条款是补充和说明通用合同条款中条款号相同的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和说明的部分仍有效。当需要增加新的条款时，新增条款的内容不能违背通用合同条款的相关规定。

- 3.1  词语涵义

3.1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是：

(2)监理人是：

3.1.3 有关工程和设备的词语

(1)主体工程包括以下工程：（1）土地平整工程：建筑垃圾清理 2571 立方米，土地平整 4316 立方米，犁底层夯实 1444 立方米，客土回填 2302 立方米，田埂修筑 564 米；（2）灌溉与排水工程：新建40*50灌排渠239米，新建315PE管25米，新建泵站1座，新建窨井2处，新建分水闸2处；（3）田间道路工程：新建3米田间道72m，新建D400过路涵24米，新建下田道5处;(4) 农田防护与生态保持工程: 土地翻耕0.502公顷，有机肥3761 千克。具体详见设计图纸。

(2)相应的临时工程：        /

3.1.4 有关工期的词语

(1)开工日期：      年   月   日，具体开工日期由发包人根据情况确定。

(2)完工日期：      年   月   日。

(3)合同工期总日历天数     天。

3.1.5合同价格

合同价格为人民币（大写）：               元整（¥：     ）

3.1.6项目经理

项目经理姓名：

二级建造师注册证书号：

安全生产考核合格证书号：

3.3 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)投标辅助资料

(10)经双方确认进入合同的其它文件。

若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。

3.4 发包人的一般义务和责任

3.4.4 提供施工用地

3.4.4.1 在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。

- 3.4.4.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

#### 发包人是否提供支付担保：是。

#### 发包人提供支付担保的形式、金额及期限： 形式：银行保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的 2%。 期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后 10 天内解除；现金在竣工验收合格后 10 天内退还。

3.5 承包人的一般义务和责任

3.5.15 其它一般义务和责任

（1）施工项目经理和项目技术负责人每月必须常驻工地时间不少于 22   天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币  1000 元。施工员、安全员、质量员月出勤各不少于 22  天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币  500  元。如上级主管部门或现场监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。发包人有权对严重违约【包括上述人员中有1人及以上每月出勤少于  15  天的（以发包人驻工地代表签到为准）】的承包人终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，并全额没收其合同履约保证金，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（3）因承包人原因本工程质量验收达不到投标承诺的质量要求，则无条件返工至协议书约定的质量要求，工期不顺延，并全额没收合同履约保证金，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

3.6 履约担保

3.6.1 合同履约担保形式及金额

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的2%。期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后10天内解除；现金在竣工验收合格后10天内无息退还。

3.6.2 合同履约保证金的有效期

删去本款全文，并代之以：

（1）合同履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。

（2）工程竣工验收合格后，在合同履约保证金有效期结束后14天内无息退还给承包人。

- 3.7 监理人和总监理工程师

3.7.1 监理人的职责和权力

本款(2)项补充：

当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

- 3.9图纸

3.9.2 施工图纸

第(2)项

1)应在该项目工程建筑物施工前   3  天提供给承包人。

2)应在该部位施工前   3  天提供给承包人。

3)应在该项目制造或安装前    3 天提供给承包人。

3.9.3 承包人提交的图纸和文件

(1)图纸和文件的提交计划

承包人在签署协议书后   7  天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

(2)施工总进度计划

承包人应在收到开工通知后的  7  天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。

(3)施工总布置设计

承包人在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。

(4)临时设施设计

在临时设施开始施工前 3 天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14～28天内批复承包人。

(5)施工方法和措施

承包人应在收到开工通知后的 3 天内。

(6)施工图纸

1)在该工程项目开始施工前  3 天内。

2)在每项工程开始施工或制造安装前  3  天内。

3.9.4  图纸和文件的审批

(1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 7天内批复承包人。

3.9.5  设计修改图和设计修改通知单

(1)承包人应在7天内通知监理人。监理人应在  7 天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2)应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。

- 3.11  分包

3.11.1本工程不允许分包。如发现分包，发包人有权中止合同。一切经济损失由承包人承担，发包人概不负责。

- 3.12  承包人的人员

3.12.2  承包人项目经理

(3)项目经理和项目技术负责人每月驻工地的天数不少于   22 天。

(4)施工员、安全员、质量员每月驻工地的天数不少于   22   天。

- 3.14  材料和工程设备的提供

3.14.1  承包人提供的材料和设备

(4)承包人提供的工程设备

监理人收到订货清单后   14   天内批复承包人。

(5)承包人提供的施工设备

承包人在协议书签订后    7   天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的14天内批复承包人。

3.14.2  发包人提供工程设备:     无

3.14.3  发包人供应的材料:     无

3.15 承包人材料和设备的管理

3.15.4 承包人租用的施工设备

发包人无施工设备出租给承包人使用。

- 3.17  工程开工和完工

3.17.1  开工通知

本工程开工日期根据发包人的开工通知。

3.17.4  完工日期

本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表：

要求完工日期表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 日历天 |
| 2 |  |  |

- 3.19 工期延误

3.19.3 承包人的工期延误

本款补充下表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 1000 元 |

上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的 10 %。

- 3.20 工期提前

3.20.1  承包人提前工期

本款补充下表。

提前完工奖金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 提前完工奖金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 不奖 |

- 3.22  材料和工程设备的检查和检验

3.22.1  材料和工程设备的检验和交货验收

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改：

本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

- 3.26  测量放线

3.26.1  施工控制网

(1)监理人应在开工日期前  7  天内提供给承包人。

(2)施工控制网资料承包人应在开工后   10  天内提供给监理人审批。

- 3. 31  预付款

3.31.1 工程预付款

- 本款(1)项中工程预付款总金额为合同价的  10 %，（待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的14天内支付给承包人）。

- 3. 32  工程进度付款

工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1） 关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。 （2）关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。

- 3.32.1工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用帐户。

- 其他工程进度款：

- （1）工程进场付合同价的10%；（2）由监理和中介机构审核后每月支付完成实际工程量的70%(不含预付款）；（3）竣工验收合格后二十天内付至合同价款的85% (含预付款)；（4）竣工结算经有关部门审定后一个月内拨付至结算价的98.5%留工程结算价款的1.5%作为工程质量保修金。

- 3.32.4  支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

3.32.5 支付账户：

发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：               帐号：                     。

承包人在银行             开设本工程农民工工资款专用账户，账

号：              。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行

直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。

3.36  物价波动引起的价格调整

删去第 3.36 条全文，并代之以：

用于本工程建设所需的所有材料，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

3.37 法规更改引起的价格调整

删去第3.37条全文，并代之以：

由于政策性变更不得调整合同相应单价及有关费用。

- 3.38 变更

3.38.1 变更的范围和内容

（1）删去第 3.38.1 款(1)项 2）。

（2）删去第 3.38.1 款(2)，并代之以：

①第 3.38.1 款（1）项范围内的变更项目, 承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整工程造价。变更工程价款按下列方法进行：

1)本合同中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

2)本合同中无适用于变更工作的项目时，按以下原则调整合同单价：

a、由杭州天顶距土地勘测规划设计有限公司设计的温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目施工图、《浙江省土地整治项目预算定额》（2016）；《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额》（2016）》； 《浙江省土地整治项目预算编制规定》（2016）；浙江省国土资源厅关于土地整治工程营业税改增值税后计价依据的调整办法、材料信息价根据《台州造价》2023年第1期(温岭)除税价 ，次要材料按定额基期价格。

b、进入直接工程费的材料预算价限价：块石34元/ 吨（除税价），砂、碎石64元/吨（除税价），水泥350元/吨（除税价），柴油6500元/吨（除税价），汽油7000元/吨（除税价），标砖450元/千块（除税价）超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价计算、本工程预算采用综合单价法计价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润和税金。

工程取费类别：按土地开发整理项目预算定额标准计取，其中：

措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费费 率（%） | 冬雨季施工增加费费率（%） | 临时设施费费 率（%） | 施工辅助费费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 2 | 石方工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.25 |
| 5 | 农用井工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.25 |
| 6 | 其他工程 | 直接工程费 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.75 |
| 7 | 安装工程 | 直接工程费 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 3.95 |

间接费：5.8%（土）、6.8%（石）、5.8%（砌体）、6.8%（混凝土）、8.8%（农用井）、5.8%（其他）、65%（安装）；利润：3%；税金：9%。

c、变更部分的材料价格按实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取。如无信息价的按发包人签证的单价，其他人工、机械按上述预算定额基期价格编制。

②因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；

③工程师授权范围内的签证的工程量变更，按实调整；

④由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分），其错误部份可调整；

⑤调整部分的造价下浮数按中标价相对招标控制价的下浮比率（-  %）结算。

3.38.6  变更价款调整的时限

（1）删去第3.38.6款第一段落，并代之以：

第3.38.1款（1）项目范围内的变更项目，工程量按实结算，相应单价同投标文件，不得变更。

（2）重大工程变更，提出和审核工程造价调整的时限为28天。

3.38.7 合同价格增减超过15%

删去本款的全部内容。

- 3.44  仲裁或诉讼

- 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   条款解决：

- 3.44.1仲裁

- （1）约定向台州仲裁委员会申请仲裁。

- 3.44.2 诉讼

（1）约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 3.48  人身和财产的损失

3.48.4  第三者责任险（包括发包人的财产）

由承包人投保，相应的保险费用一次性包干，结算时不得变更，并由承包人承担一切风险。

民工工伤保险费按温政办发〔2012〕195号文件规定执行。

3.58  补充条款

- 1.本工程的数量按设计施工图纸及业主提供的数量计入，结算按实调整。

- 2.本工程建筑垃圾清理运至业主指定地5km内包干。

- 3.本工程客土回填土由投标人自行解决，运输距离按8km内包干。

- 4.本工程综单价的价格按市场询价综合考虑进入（含税价）。

- 5.本工程土地平整工程的内容根据设计报告方案计入。

- 6.本工程所有混凝土按自拌混凝土考虑计入。

- 7.本工程如有材料需要二次搬运，相关费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不另计算。

- 8.本工程施工用水、施工用电由投标人自行解决，有关费用在报价中自行考虑，本预算水价按3.78元/m3，电价按0.696元/KWH计算。

- 9.本工程材料使用品牌具体如下：PE实壁管：参照或相当于公元、伟星、泰州、营联；闸阀：参照或相当于杭州春江、上海冠众、宁波浙东；水泵：参照或相当于浙江大元、浙江新界、上海申银、上海熊猫。

- 10.本工程暂列金额按主体建安的3%考虑即12177元，由业主提供实际掌握使用。

- 11.本预算未尽事宜，结算按实调整。

第九章   投标文件格式

一、本工程的投标授权委托书（附件一）、资格标格式（附件二）、商务标格式（附件三）、投标保证金退款账户信息（附件四）由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

附件一：

### 投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              					（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                        招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件二：

资格标格式

资格标

（封面）

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签字或盖章）

地址：

### 年      月      日

### 目  录

1、资格后审申请书（附件二-1）

2、法定代表人资格证明书（附件二-2）

3、项目管理班子配备承诺书（附件二-3）

4、拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表（附件二-4）

5、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件二-5）

6、证书及相关资料复印件

附件二-1

资格后审申请书

致：        (招标人全称)

1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (项目名称全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中递交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、本申请充分理解下列情况：

3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；

3.2你方保留如下权利：

(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。

4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。

5、我方在此声明：本申请书中所递交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投标人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

地址：(包括邮编、电话、传真)

年    月    日

附件二-2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：             　　　　　　    职务：

身份证号码：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

投标人：（公章）

年   月   日

附件二-3

项目管理班子配备承诺书

一、我公司委派    （项目负责人姓名）   作为拟派项目负责人参加  （项目名称） 资格审查。

二、一旦我方中标，我公司保证除上述项目负责人外，按照下列要求配齐人员：项目技术负责人 1 人（须具有相关专业工程师职称及以上），施工员 1 人（须具有岗位证书或资格证书），质检员（或质量员或质安员） 1 人（须具备岗位证书或资格证书），安全员 1 人（须具有有效期内的安全生产考核合格证书）。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

附件二-4

拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表

| 序 号 | 机械设备名称 | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

备注：表中的机械设备须满足施工要求。

投标人：（公章）

法定代表人 （签字或盖章）：

年     月    日

附件二-5

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             															(工程项目名称)的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件三

商务标格式

商务标

项目名称：

投 标 人： 		                      （盖章）

法定代表人：  	              （签字或盖章）

联系人：              联系电话：

地址：

年      月      日

### 目  录

- 投标函(附件三-1)

- 投标报价计算书（附件三-2）

- 附件三-1：

投    标    承    诺    书

致：温岭市大溪镇人民政府

一、根据己收到的温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目施工招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写) 叁拾柒万陆仟贰佰柒拾壹 元整（RMB ￥：376271元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期：60天(日历天)；

2、工程质量标准    合格  ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位；

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币捌仟叁佰元整的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

年   月   日

附件三-2

温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目

投标报价计算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可竞争造价 | 元 | 418079 |  |
| 2 | 下浮率（即K=-10%） | 元 | 41808 |  |
| 3 | 投标报价 | 元 | 376271 | 1-2 |
| 本表金额结转至投标承诺书 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年   月    日

附件四：

投标保证金退款账户信息

我公司参加温岭市大溪镇潘郎村水门后建设用地复垦项目的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币捌仟叁佰元整，¥：8300  ， 请退还至：

户名                                   ，

开户行                                 ，

联行号                                 ，

帐号                                   。